ВОЛОКОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОКОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

Волоконовка

23 марта 2026 г.                                                                                                                                       № 56-01/139

Об утверждении муниципальной программы Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальный округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законом Белгородской области от 25 февраля 2025 года № 453 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области», в целях исполнения постановлений Администрации Волоконовского муниципального округа Белгородской области от 13 февраля 2026 года № 56-01/90 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волоконовского муниципального округа», от 16 февраля 2026 года № 56-01/92 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоконовского муниципального округа», от 17 февраля 2026 года № 56-01/98 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волоконовского муниципального округа»,                 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальный округе» (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики Администрации Волоконовского муниципального округа (Фартушная М.В.) при формировании проекта бюджета Волоконовского муниципального округа ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Постановление администрации Волоконовского муниципального района Белгородской области от 24 декабря 2024 года № 99-01/428 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» считать утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте Администрации Волоконовского муниципального округа в сети Интернет (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) (Дрогачева О.А.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Волоконовского муниципального округа по социальной политике Часовскую В.Н.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 15 апреля начиная с 2027 года, об исполнении – к 15 апреля 2031 года.

Глава Волоконовского

муниципального округа				                              Е.А. Сотников

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации Волоконовского муниципального округа

от 23 марта 2026 года

№ 56-01/139

Муниципальная программа Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

## I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

## муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

### 1. Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа

В период с 2023 по 2025 годы в Волоконовском муниципальном округе Белгородской области принят ряд мер, позволяющих усовершенствовать систему социальной поддержки граждан.

В муниципальный округе создана эффективная система социальной поддержки населения, включая ряд мер, направленных на снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни граждан, обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области. Все перечисленные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовского муниципального округа» (далее – муниципальная программа).

Введены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления, денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни, ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременные выплаты в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам; отдельным категориям граждан оказывается новая мера социальной поддержки «социальная помощь на основании социального контракта»; введены меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В среднем за период 2023-2025 гг. среднедушевой доход семьи увеличился у 55% семей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, превысил величину прожиточного минимума, установленную в Белгородской области – у 20% семей.

В настоящее время в Волоконовском муниципальном округе поставщиками социальных услуг являются 2 организации для пожилых граждан и инвалидов, в том числе 1– МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» и ИП Желтоброва И.А. частный пансионат для пожилых людей «Тихая пристань».

На территории Белгородской области действует развитая сеть организаций социального обслуживания. В области обеспечен 100% уровень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг. В 2023 году  363 получателям социальных услуг оказано 5204 услуг, в 2024 году –             439 получателям социальных услуг оказано 6419 услуг, в2025 году 418получателям социальных услуг оказано 5921 услуг в стационарной форме. В 2023 году 83 получателям социальных услуг оказано 2284 услуг, в 2024 году – 66 получателям социальных услуг оказано 4126 услуг, в 2025 году                    70 получателям социальных услуг оказано 3741 услуг в полустационарной форме. В 2023 году 299 получателям социальных услуг оказано 166535 услуг, в 2024 году – 304 получателям социальных услуг оказано 191783 услуг, в       2025 году 307 получателям социальных услуг оказано 167672 услуг в форме социального обслуживания на дому.

Проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждений, ведению единой базы данных получателей социальных услуг, проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг.

По шестиуровневой системе обслуживания на дому в 2023 году социальные услуги предоставлены 299 гражданам, из них по 1 уровню –        167 гражданам, по 2 уровню –115 гражданам, по 3 уровню – 17 гражданам, по  4 уровню – 0 гражданам, по 5 уровню – 0 гражданам, по 6 уровню –                    0 гражданам. В 2024 году социальные услуги предоставлены 304 гражданам, из них по 1 уровню – 165 гражданам, по 2 уровню – 118 гражданам, по 3 уровню –21 гражданам, по 4 уровню – 0 гражданам, по 5 уровню – 0 гражданам, по         6 уровню – 1 гражданину. В 2025 году социальные услуги предоставлены 307гражданам, из них по 1 уровню –175 гражданам, по 2 уровню – 116гражданам, по 3 уровню – 16 гражданам, по 4 уровню – 0 гражданам, по      5 уровню – 0 гражданам, по 6 уровню – 0 гражданам.

Также применяются альтернативные формы ухода за пожилыми людьми: «школы по уходу» за пожилыми, детский сад для пожилых.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» реализованы мероприятия:

– по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

– по вовлечению медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше;

– по созданию безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения в Волоконовском муниципальном округе при взаимодействии социальных и медицинских служб в рамках данного проекта с целью качественного и комплексного предоставления гражданам необходимых социальных и медицинских услуг организована работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Комплексным центром социального обслуживания населения внедрены стационарозамещающие технологии: «Сбалансированное социальное обслуживание – Санаторий на дому», «Тревожная кнопка», «Детский сад для пожилых» (отделение дневного пребывания), всего за 2023 год альтернативными формами ухода на дому воспользовался 43 гражданина пожилого возраста, за 2024 год – 62 гражданина пожилого возраста, за 2025 год – 71 гражданин пожилого возраста.

В целях реализации в отдельных субъектах Российской Федерации мероприятий в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Белгородской области с 2023 года внедряется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В Волоконовском муниципальном округе проект внедряется на базе МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа».

Система долговременного ухода включает в себя: организацию работы службы помощников по уходу (ранее сиделок), территориального координационного центра, отделения дневного пребывания, пункта проката технических средств реабилитации, школы ухода.

В рамках системы долговременного ухода помощниками по уходу предоставлены в 2023 году 13 гражданам пожилого возраста и инвалидам   56312 услуг, в 2024 году 15 гражданам пожилого возраста и инвалидам      67480 услуг, в 2025 19 гражданам пожилого возраста и инвалидам 66750 услуг.

В апреле 2023 года создано отделение дневного пребывания, которое в полустационарной форме осуществляет комплекс мероприятий социально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-психологического характера. Услугами отделения дневного пребывания воспользовались в 2023 году – 18 человек, в 2024 году – 25 человек, в           2025 году – 38 человек.

В апреле 2023 года создана и функционирует «Школа ухода» стационарозамещающая технология, обучающая родственников и помощников по уходу за тяжелобольными и пожилыми людьми на дому. Данной технологией воспользовались в 2023 год – 15 человек, в 2024 году – 38 человек, в 2025 году – 39 человек.

С 2023 года организован пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). В 2023 году выдано ТСР для 32 человек, в        2024 году – для 50 человек, в 2025 году – для 71 человека.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приняты и реализуются с    2019 года региональные проекты «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и «Финансовая поддержка населения и семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В условиях изменения возрастной структуры населения региональная демографическая политика направлена на сокращение темпов падения рождаемости, создание условий для повышения качества жизни семей с детьми. Укрепление семьи, социальная профилактика разводов, пропаганда семейных ценностей – эти важнейшие компоненты повышения рождаемости в современных условиях наряду с мерами финансовой поддержки определяют комплекс мер по стимулированию семей к рождению детей.

Приоритетным направлением является социальная поддержка многодетных семей. В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей. По состоянию на 31 декабря 2023 года в муниципальной округе насчитывалось 351 многодетная семья, в которых воспитываются 1188 ребенка, в 2024 году 355 семей, воспитывающих            1190 детей, в 2025 году 350 семей, воспитывающая 1183 детей.

Дополнительно из средств муниципального бюджета в 2025 году выделено 1,385 млн рублей на единовременную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого, второго, третьего и последующих детей.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства.

Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в округе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. В округе особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

Всего на территории муниципального округа по состоянию на 31 декабря 2025 года проживало 78 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,015 процента от общей численности несовершеннолетних, проживающих в муниципальный округе, в возрасте 0 до 17 лет включительно. Из них 75 детей (96,1 процент), воспитываются в замещающих семьях.

Важную роль в региональной системе поддержки семей с детьми играют мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. В летний период 2023 года отдых и оздоровление получили 62ребенка, в 2024 году – 60 детей, в 2025 году – 65 детей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовая поддержка населения и семей при рождении детей»:

– количество граждан, получивших меры социальной поддержки по единовременной денежной выплате, назначаемой в случае рождения ребенка в 2023 году достигло 103, в 2024 году – 139, в 2025 – 94;

– едиными подарками при рождении ребенка в 2020 году обеспечены – 174 нуждающихся гражданина, в 2021 году 188 граждан, в 2022 году –           135 граждан;

– единовременная выплата студенческим семьям при рождении ребенка в сумме 100000 рублей получена в 2023 году 1 студенческой семьей, в            2024 году – 1, в 2025 году – 2;

– компенсация стоимости детского питания детям от 6 мес. до 1,5 лет выплачена в 2023 году 36 получателям, в 2024 году – 27 получателям, в       2025 году – 28 получателям;

– региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего и последующих детей предоставлен в 2023 году 25 семьям, в 2024 году –         34 семьям, в 2025 году – 13 семьям.

### 2. Приоритеты и цели социальной политики в сфере реализации муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан

в Волоконовском муниципальном округе»

Приоритеты социальной политики в сфере реализации Программы и общие требования к социальной политике Волоконовского муниципального округа Белгородской области определены исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября        2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 года№ 431-р Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от            7 апреля 2025 года № 830-р.

К приоритетным направлениям и целям социальной политики Волоконовского муниципального округа Белгородской области, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

– повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Белгородской области;

– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году;

– обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

– совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

### 3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственной программы Белгородской области

Волоконовский муниципальный округ Белгородской области вовлечен и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» непосредственно направлена на реализацию на территории муниципального округа государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области».

В соответствии с этим стратегическими приоритетами государственной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» являются:

1. Создание (расширение спектра) новых форматов социального обслуживания.

2. Повышение уровня благосостояния населения.

3. Оптимальная цифровизация функционирования сектора социальных услуг.

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года отмечается, что система социального обслуживания Белгородской области сегодня характеризуется «регулярным совершенствованием инструментария социальной поддержки разных категорий населения, расширением Социального кодекса Белгородской области».

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, исходя из анализа проблем и вызовов в сфере социальной поддержки населения, целью развития региона по данному направлению обозначает сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения.

В связи с этим, целями муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» до 2030 года могут быть обозначены:

- Созданы все необходимые и современные дополнительные условия обеспечения достигнутого уровня благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки.

2. Повышена доступность социального обслуживания всех возрастов и групп населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года.

Для достижения вышеуказанных целей потребуется решение следующих задач:

– создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, социальных выплат, государственной социальной помощи в Волоконовском муниципальном округе Белгородской области;

– создание условий для улучшения положения граждан старшего поколения, направленного на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

– повышение доступности и качества социального обслуживания и социальной поддержки населения Волоконовского муниципального округа Белгородской области;

– обеспечение финансовой поддержки семей при рождении и воспитании детей;

– создание условий для экономической устойчивости семьи, стимулирование семей к рождению детей;

– повышение в обществе значимости семьи с детьми и укрепление института семьи, формирование мотивации населения к ведению здорового образа жизни;

– создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– обеспечение автоматизации процессов деятельности управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа и подведомственного учреждения с целью достижения показателей цифровой зрелости.

### 4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере социальной защиты населения

Для достижения поставленных целей и решения задач в сфере социальной поддержки населения Волоконовского муниципального округа Белгородской области структура муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» включает следующие направления:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий.

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

## II. Паспорт муниципальной программы Волоконовского муниципального округа Белгородской области

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

(далее –муниципальная программа)

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Часовская Галина Николаевна – заместитель Главы Волоконовского муниципального округа по социальной политике |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Обеспечение устойчивого роста численности населения Волоконовского муниципального округа» |  |
|  | Цель 2 «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году» |  |
|  | Цель 3 «Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности» |  |
| Направления муниципальной программы | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения. 3. Социальная поддержка семьи и детей. 4. Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | На 2026 – 2030 годы всего (тыс. руб.) |  |
|  | Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 1 229 308,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 281 097,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 852 325,3 |
|  | бюджет Волоконовского муниципального округа | 62 004,1 |
|  | Внебюджетные источники | 33 882,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации/региональными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации». 2. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 3. Региональная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской области» |  |
| Связь с целями развития Волоконовского муниципального округа /стратегическими приоритетами Волоконовского муниципального округа | Цель: сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения. Приоритет: Развитие человеческого капитала, качества среды. Задача: Обеспечение современного социального обслуживания жителей Волоконовского муниципального округа. Показатель: Увеличение количества получателей мер социальной поддержки |  |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро вень показа теля | Признак возрас тания/ убывания | Едини цаизмере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области», Соглашение № 2022-00999 от 14.12.2022 г. | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП | Прогрессирующий | процент | 81,77 | 2025 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | Государственная программа Белгородской области «Доступная среда», Соглашение № 2022-00791 от 14.12.2022 г. | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78, 22 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | процент | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,2 |
| 2. | Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Направление «Развитие социального обслуживания населения» |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящий в национальный проект |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Задача № 1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания. Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
|  | #### Направление «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | Предоставление мер государственной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа |
|  | Задача № 2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении государственных социальных услуг стационарного типа. Соответствие зданий социальных учреждений санитарным и строительным нормам, нормам пожарной безопасности и иным требованиям к инфраструктуре социальных организаций с учетом современных условий предоставления социальных услуг. Обеспечение обновления материально-технического оснащения учреждений | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
|  | #### Направление «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, выплат на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременных выплат в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей, единовременной денежной выплаты при рождении ребенка | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации | Обеспечение реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых управлением ЗАГС | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
|  | #### Направление «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», не входящий в направления |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Задача № 1 Исполнение муниципальных функций (оказание государственных и муниципальных услуг) управлением социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством | Бесперебойное обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, а также подведомственного управлению учреждения | - |
|  | Задача № 2 Реализация переданных полномочий Белгородской области в сфере социальной защиты населения |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа) | 2026 - 2030 |  |
|  | Задача № 1 Поддержка некоммерческих организаций | Бесперебойное обеспечение деятельности некоммерческих организаций |  |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 04 4 | 263 696,3 | 258 288,6 | 257 773,2 | 224 690,3 | 224 860,3 | 1 229 308,7 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 62 208,5 | 61 888,4 | 70 418,8 | 43 290,8 | 43 290,8 | 281 097,3 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 171 784,2 | 166 211,7 | 175 356,4 | 169 401,5 | 169 571,5 | 852 325,3 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 22 861,6 | 23 428,5 | 5 238,0 | 5 238,0 | 5 238,0 | 62 004,1 |
| Внебюджетные источники |  | 6 842,0 | 6 760,0 | 6 760,0 | 6 760,0 | 6 760,0 | 33 882,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 04 1 Я4 | 21 069,9 | 22 704,4 | 33 082,9 | 0,0 | 0,0 | 76 857,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 18 541,5 | 18 617,6 | 27 128,0 | 0,0 | 0,0 | 64 287,1 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 2 528,4 | 4 086,8 | 5 954,9 | 0,0 | 0,0 | 12 570,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе: | 04 4 01 | 108 803,6 | 109 543,8 | 94 233,0 | 94 233,0 | 94 403,0 | 501 216,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 41 651,0 | 41 234,8 | 41 234,8 | 41 234,8 | 41 234,8 | 206 590,2 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 47 361,0 | 47 950,5 | 47 760,2 | 47 760,2 | 47 930,2 | 238 762,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 19 791,6 | 20 358,5 | 5 238,0 | 5 238,0 | 5 238,0 | 55 864,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 04 4 02 | 61 149,6 | 50 849,3 | 55 844,7 | 55 844,7 | 55 844,7 | 279 533,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 54 307,6 | 44 089,3 | 49 084,7 | 49 084,7 | 49 084,7 | 245 651,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 6 842,0 | 6 760,0 | 6 760,0 | 6 760,0 | 6 760,0 | 33 882,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей», в том числе: | 04 4 03 | 54 168,2 | 56 138,1 | 58 064,6 | 58 064,6 | 58 064,6 | 284 500,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 54 168,2 | 56 138,1 | 58 064,6 | 58 064,6 | 58 064,6 | 284 500,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» | 04 4 04 | 2 016,0 | 2 036,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 10 220,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2 016,0 | 2 036,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 10 220,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 04 4 05 | 13 419,0 | 13 947,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 70 842,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 13 419,0 | 13 947,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 70 842,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций» | 04 4 06 | 3 070,0 | 3 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 140,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 3 070,0 | 3 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 140,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

### III. Паспорт муниципального проекта «Разработка и реализация

### программы системной поддержки и повышения качества жизни

### граждан старшего поколения», входящего в национальный проект

### (далее - муниципальный проект 1)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование | «Старшее поколение» | Срок реализации проекта | 01.01. 2026 г. | 31.12. 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Часовская Галина Николаевна | Заместитель Главы Волоконовского муниципального округа по социальной политике |  |  |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта | Есина Марина Александровна | Начальник управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |  |  |
| Администратор муниципального (ведомственного) проекта | Агафонова Татьяна Владимировна | Директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» |  |  |
| Соисполнители государственной программы | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» в лице Мизенко Ивана Васильевича (по согласованию) | Главный врач ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |
| Целевые группы | Граждане (взрослые и дети), нуждающихся в социальных услугах в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, а также в социальных услугах, оказываемых на дому |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Российской Федерации | «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |
|  | Государственная программа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан» |  |  |

### 2. Показатели муниципального проекта 1

| № п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача/Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | МП | Прогрессирующий | Процент | 10,6 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Да |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | МП | Прогрессирующий | Процент | 5,3 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Да |

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | МП | Процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |

### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Едини цаизмере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (резуль тата) | Уровень мероприятия (резуль тата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание на территории Волоконовского муниципального округа системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | X | единица | - | 2025 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | МП | Нет | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе; Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |
| Участие здравоохранения области в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в части оказания медицинской помощи, в том числе на дому, гражданам пожилого возраста. В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусмотрено: - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о нуждаемости пациента в постороннем уходе и социальной помощи его родственникам и организациям социального обслуживания; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | X | процент | 10,6 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Оказа- ние услуг (выпол-нение работ) | РП | Нет | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1

| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 04 1 Я4 | 21 069,9 | 22 704,4 | 33 082,9 | 0,0 | 0,0 | 76 857,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 18 541,5 | 18 617,6 | 27 128,0 | 0,0 | 0,0 | 64 287,1 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 2 528,4 | 4 086,8 | 5 954,9 | 0,0 | 0,0 | 12 570,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 Создание на территории Волоконовского муниципального округа системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 04 1 Я4 51630 | 21 069,9 | 22 704,4 | 33 082,9 | 0,0 | 0,0 | 76 857,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 18 541,5 | 18 617,6 | 27 128,0 |  |  | 64 287,1 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 2 528,4 | 4 086,8 | 5 954,9 | 0,0 | 0,0 | 12 570,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение к паспорту муниципального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в национальный проект

### План

### реализации муниципального проекта «Разработка и реализация

### программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| #### 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание на территории Волоконовского муниципального округа системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | - | 31.12.2026 | X | X | Агафонова Т.В.–директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X | единица | 1 | 0 | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Организована работа междисциплинарной мобильной бригады» | - | 31.12.2026 | - | - | Агафонова Т.В.–директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | - | - | - | - | Отчеты организаций социального обслуживания |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли 5 работников организаций социального обслуживания» | - | 31.12.2026 | - | - | Агафонова Т.В.–директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | - | - | - | - | Отчеты организаций социального обслуживания |
| 1.4. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | - | 31.12.2026 | X | X | Агафонова Т.В.–директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X | процент | 100 | 0 | - |

### IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие мер

### социальной поддержки отдельных категорий граждан»

### (далее – комплекс процессных мероприятий 1)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волоконовского муниципального округа Белгородской области (иной муниципальный орган, организация) | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | Прогрессирующий | КПМ | процент | 98,6 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Прогрессирующий | КПМ | процент | 15,0 | 2025 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Прогрессирующий | КПМ | процент | 17,0 | 2025 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| 1.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Прогрессирующий | КПМ | процент | 40,0 | 2025 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса

### процессных мероприятий 1 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, процентов | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,1 |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 |
| 1.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,0 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

### процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 3778 | 2025 | 3702 |  | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | семей | 48 | 2025 | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Субвенции на предоставление отдельным категориями граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 945 | 2025 | 953 |  | 956 | 956 | 956 | 956 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 10 | 2025 | 10 |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 245 | 2025 | 267 |  | 270 | 270 | 270 | 270 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | человек | 299 | 2025 | 317 |  | 317 | 317 | 317 | 317 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.7. | Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | человек | 26 | 2025 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 76 | 2025 | 84 |  | 86 | 86 | 86 | 86 |  |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» | Выплаты физическим лицам | человек | 6 | 2025 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком «Материнская слава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей | Выплаты физическим лицам | человек | 1 | 2025 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.11. | Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни | Выплаты физическим лицам | человек | 54 | 2025 | 62 |  | 62 | 62 | 62 | 62 |  |
| Денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | человек | 792 | 2025 | 768 |  | 763 | 758 | 753 | 748 |  |
| Выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, сохранившим право на предоставление социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.13. | Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, сохранившим право на предоставление социальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | 2025 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Количество реабилитированных лиц, сохранивших право на предоставление социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии | Выплаты физическим лицам | человек | 63 | 2025 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 |  |
| Оказание услуг по муниципальной доплате к пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии | Выплаты физическим лицам | человек | 63 | 2025 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 |  |
| Оказание услуг по муниципальной доплате к пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | человек | 41 | 2025 | 43 | 43 |  | 43 | 43 | 43 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местного самоуправления к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | Выплаты физическим лицам | человек | 34 | 2025 | 34 | 34 |  | 34 | 34 | 34 |  |
| Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | Выплаты физическим лицам | человек | 2 | 2025 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. Порядок размещен в приложении 3 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | человек | 792 | 2025 | 768 | 763 |  | 758 | 753 | 748 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | Выплаты физическим лицам | человек | 0 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | 2025 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Выплаты физическим лицам | человек | 0 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | человек | 1478 | 2025 | 1274 | 1224 |  | 1174 | 1124 | 1074 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны). Порядок размещен в приложении 6 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физическим лицам | человек | 38 | 2025 | 42 | 44 |  | 46 | 48 | 50 |  |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта | Выплаты физическим лицам | человек | 182 | 2025 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 1. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан. 2. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта. 3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
| Увеличение доходов отдельных категорий граждан путем оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Волоконовского области» | Выплаты физическим лицам | человек | 9 | 2025 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  |
| Субвенции на выплату пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области. Порядок размещен в приложении 4 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно | Выплаты физическим лицам | человек | 0 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Предоставлены гражданам денежные средства на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков | Выплаты физическим лицам | человек | 3 | 2025 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Субсидии отдельным категориям граждан, проживающим на территории Волоконовского муниципального округа, на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Волоконовского муниципального округа, по остродефицитным специальностям | Выплаты физическим лицам | человек | 1 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Оплата единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих) | Выплаты физическим лицам | человек | 350 | 2025 | 440 | 440 |  | 440 | 440 | 440 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Оплата единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Организация и проведение муниципальных мероприятий | Выплаты физическим лицам | человек | 3778 | 2025 | 3702 | 3702 |  | 3702 | 3702 | 3702 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Организация и проведение муниципальных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Волоконовского муниципального округа для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | Выплаты физическим лицам | человек | 10 | 2025 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа отдельным категориям граждан от числа обратившихся |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы, Порядки

## расходования средств из областного бюджета указаны в Приложениях № 1-13 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе».

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе: | 04 4 01 | 108 803,6 | 109 543,8 | 94 233,0 | 94 233,0 | 94 403,0 | 501 216,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 41 651,0 | 41 234,8 | 41 234,8 | 41 234,8 | 41 234,8 | 206 590,2 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 47 361,0 | 47 950,5 | 47 760,2 | 47 760,2 | 47 930,2 | 238 762,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 19 791,6 | 20 358,5 | 5 238,0 | 5 238,0 | 5 238,0 | 55 864,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме», в том числе: | 04 4 01 52500 | 41 649,0 | 41 232,0 | 41 232,0 | 41 232,0 | 41 232,0 | 206 577,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 41 649,0 | 41 232,0 | 41 232,0 | 41 232,0 | 41 232,0 | 206 577,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг», в том числе: | 04 4 01 71510 | 498,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 2 890,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 498,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 2 890,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе: | 04 4 01 72510 | 10 708,0 | 11 656,0 | 11 323,0 | 11 323,0 | 11 323,0 | 56 333,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 10 708,0 | 11 656,0 | 11 323,0 | 11 323,0 | 11 323,0 | 56 333,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе: | 04 4 0172520 | 230,0 | 256,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 852,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 230,0 | 256,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 852,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям», в том числе: | 04 4 0172530 | 3 305,0 | 4 111,0 | 3 422,0 | 3 422,0 | 3 422,0 | 17 682,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 3 305,0 | 4 111,0 | 3 422,0 | 3 422,0 | 3 422,0 | 17 682,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан», в том числе: | 04 4 0172540 | 3 986,0 | 3 364,0 | 3 194,0 | 3 194,0 | 3 364,0 | 17 102,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 3 986,0 | 3 364,0 | 3 194,0 | 3 194,0 | 3 364,0 | 17 102,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления», в том числе: | 04 4 01 72570 | 555,4 | 555,0 | 555,4 | 555,4 | 555,4 | 2 776,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 555,4 | 555,0 | 555,4 | 555,4 | 555,4 | 2 776,6 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме», в том числе: | 04 4 01 74620 04 4 01 R4620 | 122,8 | 124,1 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 620,7 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 13,2 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 120,8 | 121,3 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 607,5 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.12. «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы», в том числе: | 04 4 01 72410 | 11 968,5 | 12 283,2 | 12 774,5 | 12 774,5 | 12 774,5 | 62 575,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 11 968,5 | 12 283,2 | 12 774,5 | 12 774,5 | 12 774,5 | 62 575,2 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.13 «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, сохранившим право на предоставление социальных услуг», в том числе: | 04 4 01 72430 | 45,1 | 46,9 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 356,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 45,1 | 46,9 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 356,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.14 «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии», в том числе: | 04 4 01 12610 | 9 865,0 | 10 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 716,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 9 865,0 | 10 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 716,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.15. «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в том числе: | 04 4 01 22310 04 4 01 72310 | 2 243,0 | 2 256,0 | 2 259,0 | 2 259,0 | 2 259,0 | 11 276,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 323,0 | 336,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 1 676,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 | 9 600,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.16 «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов», в том числе: | 04 4 01 72360 | 120,8 | 125,8 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 638,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 120,8 | 125,8 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 638,4 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.17 «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)», в том числе: | 04 4 01 72370 | 55,7 | 88,3 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 466,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 55,7 | 88,3 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 466,5 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.19 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла», в том числе: | 04 4 01 72420 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 95,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 95,9 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.22 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)», в том числе: | 04 4 01 72450 | 15 013,7 | 13 961,9 | 14 520,4 | 14 520,4 | 14 520,4 | 72 536,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 15 013,7 | 13 961,9 | 14 520,4 | 14 520,4 | 14 520,4 | 72 536,8 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.23 «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения», в том числе: | 04 4 01 72620 | 387,0 | 402,4 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 2 045,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 387,0 | 402,4 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 2 045,2 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.24 «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта», в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.25 «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Волоконовского муниципального округа», в том числе: | 04 4 01 22350 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 980,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 980,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.28. Единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Волоконовского муниципального округа, по остродефицитным специальностям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 04 4 01 12620 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.29. Оплата единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 4 01 22360 | 5 700,0 | 5 700,0 | 2 722,0 | 2 722,0 | 2 722,0 | 19 566,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 5 700,0 | 5 700,0 | 2 722,0 | 2 722,0 | 2 722,0 | 19 566,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.30. Организация и проведение мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 4 01 29990 | 1 710,6 | 1 291,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 002,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 1 710,6 | 1 291,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 002,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.31. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Волоконовского муниципального округа для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 04 4 01 73820 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 129,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 129,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.32. Предоставлена единовременная денежная выплата гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции | 04 4 01 12630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан)» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.01.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Киселева М.А. - главный специалист по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» в 2024 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» в 2025 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.10.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.10.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.10.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.11.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.11.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.11.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам сохранившим право на предоставление социальных услуг» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, сохранившим право на предоставление социальных услуг» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.13.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам сохранившим право на предоставление социальных услуг» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.13.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, сохранившим право на предоставление социальных услуг» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.13.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.13.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.14.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.14.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам региональная доплата к пенсии» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.14.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.14.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Гавшина Н.П. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.15.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.15.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.15.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.15.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.16.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.16.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.16.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.16.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.17.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в муниципального округа х боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.17.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.17.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.17.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.18.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.18.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.18.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.18.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.19.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.19.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.19.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.19.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.20.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.20.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.20.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.21.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.21.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.21.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.21.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.22.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.22.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.22.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.22.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.23.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.04.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.07.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.10.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.01.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.23.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.04.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.07.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.10.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.01.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.23.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.04.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.07.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.10.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.23.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.01.2029 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.2029 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Ежемесячная форма отчета «Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» Белгородской области» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.24.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» Белгородской области» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.24.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» Белгородской области» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.24.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.24.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Гавшина Н.П. – главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.25.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.25.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.25.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.25.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Кофанова М.Н. - главный специалист по делам ветеранов и пожилых людей управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам денежные средства на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков» | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам денежные средства на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков» в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.26.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам денежные средства на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков» в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.26.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам денежные средства на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков» в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.26.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.26.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.26.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Штоколенко О.С. - ведущий специалист по выплате адресной помощи малообеспеченным категориям населения управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |

## V. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие социального обслуживания населения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волоконовского муниципального округа Белгородской области (иной муниципальный орган, организация) | МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | регрессирующий | МП | процент | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» |
| 1.2. | Доля граждан молодого поколения Белгородской области получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | прогрессирующий | КПМ | процент | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля граждан молодого поколения Волоконовского муниципального округа получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 1100 | 2025 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1150 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Государственные областные организации социального обслуживания Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения государственного задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены компенсации и иные выплаты социальным работникам муниципальных организаций социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности» | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 32 | 2025 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Осуществлены выплаты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении государственных работ, приобретение материальных запасов, употребляемых в процессе выполнения государственных работ, иные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 04 4 02 | 61149,6 | 50849,3 | 55844,7 | 55844,7 | 55844,7 | 279533,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 54307,6 | 44089,3 | 49084,7 | 49084,7 | 49084,7 | 245651,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 6842,0 | 6760,0 | 6760,0 | 6760,0 | 6760,0 | 33882,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области» (всего), в том числе: | 04 4 02 71590 | 61071,6 | 50771,3 | 55766,7 | 55766,7 | 55766,7 | 279143,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 54229,6 | 44011,3 | 49006,7 | 49006,7 | 49006,7 | 245261,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 6842,0 | 6760,0 | 6760,0 | 6760,0 | 6760,0 | 33882,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлены компенсации и иные выплаты социальным работникам муниципальных организаций социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности» | 04 4 02 71690 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 390,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 390,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

### в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X | Агафонова Т.В. – директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» в 2026 году реализации | X | Агафонова Т.В. – директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан муниципального задания на оказание государственных услуг |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2027 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X | Агафонова Т.В. – директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» в 2026году реализации | X | Агафонова Т.В. – директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» в 2026 году реализации | X | Агафонова Т.В. – директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.4.К1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан муниципального задания на оказание государственных услуг |
| 1.4.К2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.4.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений» |
| 1.4.К4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2027 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие «Представлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальных услугах в МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X | Агафонова Т.В. – директор МБУССЗН «КЦСОН Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |

### VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

### «Социальная поддержка семьи и детей»

### (далее - комплекс процессных мероприятий 3)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волоконовского муниципального округа Белгородской области (иной муниципальный орган, организация) | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Волоконовского муниципального округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 95,1 | 2025 | 96,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | Прогрессирующий | КПМ | человек | 59 | 2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,2 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов | Выплаты физическим лицам | человек | 8 | 2025 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Обеспечение ежемесячными пособиями одиноких матерей, вдов (вдовцов), воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией | Выплаты физическим лицам | семей | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Обеспечение семей сдетьми, страдающими фенилкетонурией и целиакией мерами социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей | Выплаты физическим лицам | семей | 5 | 2025 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Обеспечение семей единовременной выплатой в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | человек | 522 | 2025 | 574 | 609 | 659 | 670 | 670 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. Порядок размещен в приложении 2 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 247 | 2025 | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | Выплаты физическим лицам | человек | 13 | 2025 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала. Порядок размещен в приложении 7 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | Выплаты физическим лицам | человек | 29 | 2025 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | человек | 59 | 2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | человек | 14 | 2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | человек | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Предоставлены выплаты многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | Выплаты физическим лицам | человек | - | 2025 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа и имеющих право на них |
| Компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей», в том числе: | 04 4 03 | 54 168,2 | 56 138,1 | 58 064,6 | 58 064,6 | 58 064,6 | 284 500,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 54 168,2 | 56 138,1 | 58 064,6 | 58 064,6 | 58 064,6 | 284 500,1 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей» (всего), в том числе: | 04 4 03 72850 | 6 055,6 | 6 298,4 | 6 549,1 | 6 549,1 | 6 549,1 | 32 001,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 6 055,6 | 6 298,4 | 6 549,1 | 6 549,1 | 6 549,1 | 32 001,3 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям» (всего), в том числе: | 04 4 03 72880 | 17 296,6 | 18 025,9 | 18 441,1 | 18 441,1 | 18 441,1 | 90 645,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 17 296,6 | 18 025,9 | 18 441,1 | 18 441,1 | 18 441,1 | 90 645,8 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей» (всего), в том числе: | 04 4 03 73000 | 7 612,5 | 7 917,0 | 8 246,9 | 8 246,9 | 8 246,9 | 40 270,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 7 612,5 | 7 917,0 | 8 246,9 | 8 246,9 | 8 246,9 | 40 270,2 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями» (всего), в том числе: | 04 4 03 72860 | 6 143,8 | 6 389,8 | 6 645,2 | 6 645,2 | 6 645,2 | 32 469,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 6 143,8 | 6 389,8 | 6 645,2 | 6 645,2 | 6 645,2 | 32 469,2 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» (всего), в том числе: | 04 4 03 72870 | 12 217,5 | 12 706,0 | 13 214,3 | 13 214,3 | 13 214,3 | 64 566,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 12 217,5 | 12 706,0 | 13 214,3 | 13 214,3 | 13 214,3 | 64 566,4 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» (всего), в том числе: | 04 4 03 72890 | 4 520,0 | 4 681,0 | 4 848,0 | 4 848,0 | 4 848,0 | 23 745,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 4 520,0 | 4 681,0 | 4 848,0 | 4 848,0 | 4 848,0 | 23 745,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (всего), в том числе: | 04 4 03 71530 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.11 «Предоставлены меры социальной поддержки в части ремонта жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей, являются нанимателями» (всего), в том числе: | 04 4 03 71530 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,2 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидовв2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2 | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2 | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакиейв2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3 | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2024 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Стрельникова Н.В. – главный экономист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.7 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9 | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10 | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.10 | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2027году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.10.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.10.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.10.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.11 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2026 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2027 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.11.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2028 году реализации | X | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | X |
| 1.11.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.11.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Степовая Г.Д. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по социальным вопросам | Информационный отчет |
| 1.12 | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12 | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в 2026 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12. | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в 2027 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12. | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в 2028 году реализации | X | Гончаренко А.В. - заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, начальник отдела по назначению и выплате пособий, пенсий, компенсаций, по техническому обслуживанию | X |
| 1.12.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.12.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2028 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Пахунова Е.А. - главный специалист управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа | Информационный отчет |

### VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение

### защиты и реализации прав граждан и организации в сфере

государственной регистрации актов гражданского состояния»

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волоконовского муниципального округа (иной муниципальный орган, организация) | Отдел ЗАГС Администрации Волоконовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Волоконовского муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | регрессирующий | КПМ | единиц | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЗАГС Администрации Волоконовского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Волоконовского муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность отдела ЗАГС в части совершения юридически значимых действий и регистрации актов гражданского состояния | Осуществление текущей деятельности | единиц | 2603 | 2025 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» | 04 4 04 | 2 016,0 | 2 036,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 10 220,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2 016,0 | 2 036,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 10 220,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена деятельность отдела ЗАГС в части совершения юридически значимых действий и регистрации актов гражданского состояния» | 04 4 04 59300 | 2 016,0 | 2 036,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 10 220,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2 016,0 | 2 036,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 2 056,0 | 10 220,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4 в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Волоконовского муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| 1.3. | Проведены мероприятия | X | Шестухина Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС Администрации Волоконовского муниципального округа | X |
| 1.3.1. | Проведены мероприятия в 2026 году реализации | X | Шестухина Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС Администрации Волоконовского муниципального округа | X |
| 1.3.2. | Проведены мероприятия в 2026 году реализации |  | Шестухина Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС Администрации Волоконовского муниципального округа |  |

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение

реализации муниципальной программы», не входящий

в направления (далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волоконовского муниципального округа | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа | прогрессирующий | КПМ | процентов | 100 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | КПМ | процентов | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обеспечена деятельность органа социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2025 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечена деятельность органа социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечена деятельность органа социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Волоконовского муниципального округа |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 04 4 05 | 13 419,0 | 13 947,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 70 842,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 13 419,0 | 13 947,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 14 492,0 | 70 842,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность органа социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» (всего), в том числе: | 04 4 05 71230 | 9 347,0 | 9 720,0 | 10 106,0 | 10 106,0 | 10 106,0 | 49 385,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 9 347,0 | 9 720,0 | 10 106,0 | 10 106,0 | 10 106,0 | 49 385,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена деятельность органа социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 04 4 05 71240 | 1 294,0 | 1 346,0 | 1 399,0 | 1 399,0 | 1 399,0 | 6 837,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1 294,0 | 1 346,0 | 1 399,0 | 1 399,0 | 1 399,0 | 6 837,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность органа социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» (всего), в том числе: | 04 4 05 71250 | 701,0 | 727,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 3 687,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 701,0 | 727,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 3 687,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 04 4 05 71260 | 2 075,0 | 2 152,0 | 2 232,0 | 2 232,0 | 2 232,0 | 10 923,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 2 075,0 | 2 152,0 | 2 232,0 | 2 232,0 | 2 232,0 | 10 923,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Осуществление материального обеспечения деятельности органа социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение» (всего), в том числе: | 04 4 05 71270 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5 в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечена деятельность ОГКУ Белгородской области «Центр бухгалтерского обслуживания организаций социальной защиты населения» в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.1.К.1. | Подготовка бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии годовых отчетов |
| 1.1.К.2. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |
| 1.1.К.3. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |
| 1.1.К.4. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.2.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.2.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.2.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.2.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.2.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.2.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.2.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.2.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.2.К.9. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.3.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.3.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.3.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.3.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.3.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.3.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.3.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.3.К.9. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.3.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.4.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.4.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.4.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.4.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.4.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.4.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.4.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.4.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» |  | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» |  |
| 1.5. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2024 году реализации |  | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» |  |
| 1.5.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.5.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.5.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.5.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.5.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.5.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.5.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.5.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.6.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.6.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.6.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.6.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.6.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.6.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |
| 1.6.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии заявок |
| 1.6.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Отчеты |

IХ. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Поддержка некоммерческих организаций

(далее - комплекс процессных мероприятий 6)

1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волоконовского муниципального округа | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | прогрессирующий | КПМ | процентов | 100 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа |

3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (2026) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | КПМ | процентов | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Проведение муниципального конкурса НКО Волоконовского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Проведен муниципальный конкурс НКО Волоконовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций» | 04 4 06 29980 | 3 070,0 | 3 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 140,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 3 070,0 | 3 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 140,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Проведение муниципального конкурса НКО Волоконовского муниципального округа» | 04 4 06 29980 | 3 070,0 | 3 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 140,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Волоконовского муниципального округа |  | 3 070,0 | 3 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 140,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 6

### в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждаю- щего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |
| 1.1.К.1. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.07.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |
| 1.1.К.2. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.10.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность ОГКУ Белгородской области «Центр бухгалтерского обслуживания организаций социальной защиты населения» в 2026 году реализации | X | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | X |
| 1.2.К.1. | Подготовка бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности | 25.01.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии годовых отчетов |
| 1.2.К.2. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета обслуживаемых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области на основании заключенных соглашений | 25.04.2026 | Гамаюнова Л.А. – главный бухгалтер отделения централизованной бухгалтерии МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского муниципального округа» | Копии ежеквартальных отчетов |

## Приложение № 1 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

### Сведения

### о порядке сбора информации и методике расчета показателя

### муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Едини ца измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Времен ныехаракте ристики показа теля | Алго ритм формирования (форм ула) и методологические поясне ния к показа телю | Базовые показатели (используе мые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федера льного плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 . | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | Отношение количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Один раз в полугодие | Дгпу = Кгпу / Око * 100 | Дгпу - Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; Кгпу - количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; Око - общее количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Формы, утвержденные приказом Минтруда России от 18.09. 2014 г. № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм докумен-тов, необходимых для осуществления такого мониторинга» | - | Агафонова Т.В. | - | 1 раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1.2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | прогрессирующий | Один раз в квартал, показатель за год | Ддо = Ка x 100 / Кпр | Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; Ка - количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; Кпр - количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | Реестр, утвержденный постановлением Правительства Белгородской области от 21 сентября 2015 года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики» | Соглашение о реализации на территории Волоконовского муниципального округа государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей муниципальной программы Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 14 декабря 2022 г. № 2022-00791 Постановление Правительства РФ от 29.03. 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Агафонова Т.В. | Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 г№798-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области»Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | Ежегодный отчет не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 1.3. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Волоконовского муниципального округа | % | Отношение количества граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которые пользуются мерами социальной поддержки на территории области к количеству граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячная выплата или единовременная | Дгр. = Кпол. / Кобр. *100 | Дгр. - доля граждан, получающих меры социальной поддержки; Кпол. - количество граждан, получающих меры социальной поддержки; Кобр. - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячно Сведения о назначении и выплате пособия на ребенка предоставляются органами социальной защиты населения муниципальных образований; Форма федерального статистического наблюдения № 1-пособие, утвержденная Приказом Росстата Приказ Росстата от 01.08.2017 № 510 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за назначением и выплатой пособия на ребенка» | Соглашение о реализации на территории Волоконовского муниципального округа государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей муниципальной программы Российской Федерации | Агафонова Т.В. | Постановления Правительства Белгородской области: от 28.01.2005 г. № 10-пп; от 12.01.2015 г. № 4-пп; от 04.05.2022 г. № 271-пп; от 04.05.2022 г. № 272-пп; от 11.05.2022 г. № 277-пп | Ежегодный отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом |

## Приложение № 2 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств из областного бюджета на выплату

ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

1. Настоящий Порядок расходования средств из областного бюджета на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей (далее – Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

3. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области после получения заявок на перечисление денежных средств на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, формирует и направляет сводную бюджетную заявку на перечисление денежных средств в разрезе муниципальных и городских округов в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет финансирование в течение пяти рабочих дней средств областного бюджета на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, с лицевого счета, открытого на едином счете бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляют перечисление средств на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляют ежемесячно до           1 числа в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка по форме № 1-пособие.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджета Волоконовского муниципального округа по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области и министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 3 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств областного бюджета на выплату

ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп,

ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или

заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной

службы или служебных обязанностей в районах боевых действий,

членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших

при исполнении обязанностей военной службы или служебных

обязанностей, боевых действий, вдовам погибших

(умерших) ветеранов подразделений особого риска

1. Порядок расходования средств областного бюджета на выплату ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска (далее – Порядок) определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по выплате ежемесячных пособий инвалидам боевых действий  I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска из средств областного бюджета.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на выплату ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.

3. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты, согласованных с финансовыми органами Волоконовского муниципального округа Белгородской области.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области  после получения заявок на перечисление денежных средств на выплату ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей входе боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска формирует и направляет сводную бюджетную заявку за счет областного бюджета на перечисление денежных средств не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет финансирование в течение пяти рабочих дней средств областного бюджета на выплату ежемесячного пособия с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляют перечисление средств на выплату ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей,  боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.

Субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по предоставлению ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходуют на предоставление гражданам мер социальной защиты в форме ежемесячного пособия, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области и министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 4 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

предоставления субвенций из областного бюджета

на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам,

имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области»

1. Порядок предоставления субвенций из областного бюджета на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области» (далее – Порядок), определяет правила расходования средств на предоставление субвенций из областного бюджета бюджету Волоконовского муниципального округа Белгородской области.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области».

3. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляет заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты, согласованных с финансовыми органами муниципального округа «Волоконовский муниципальный округ» Белгородской области.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области после получения от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных и городских округов заявок на перечисление денежных средств на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области», формирует и направляет сводную бюджетную заявку за счет областного бюджета на перечисление денежных средств в разрезе муниципальных и городских округов в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области  осуществляет в течение     5 (пяти) рабочих дней финансирование средств областного бюджета на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области», с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляет перечисление средств на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области».

Субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области».

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет ежемесячно до 10-го числа в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сведения о расходовании денежных средств.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджета Волоконовского муниципального округа Белгородской области по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области», включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области и министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 5 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств областного бюджета на ежемесячную

денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы,

труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий

1. Порядок расходования средств областного бюджета на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее – Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, из средств областного бюджета, предусмотренных бюджетом Волоконовского муниципального округа  на очередной финансовый год и плановый период.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

3. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляет заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты, согласованных с финансовыми органами Волоконовского муниципального округа Белгородской области.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области после получения от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных и городских округов заявок на перечисление денежных средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, формирует и направляет сводную бюджетную заявку за счет областного бюджета на перечисление денежных средств в разрезе муниципальных и городских округов в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области  осуществляет финансирование в течение пяти рабочих дней средств областного бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты с лицевого счета управления социальной защиты населения области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляют перечисление средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляют ежемесячно до         10 числа в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сведения о расходовании денежных средств.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на предоставление гражданам мер социальной защиты в форме ежемесячной денежной выплаты, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области и министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 6 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств областного бюджета на ежемесячную

денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года

по 3 сентября 1945 года (Дети войны)

1. Порядок расходования средств областного бюджета на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (далее – Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), из средств областного бюджета, предусмотренных бюджетом Волоконовского муниципального округа  на очередной финансовый год и плановый период.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

3. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляет заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты, согласованных с финансовыми органами Волоконовского муниципального округа Белгородской области.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области  после получения от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных и городских округов заявок на перечисление денежных средств на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), формирует и направляет сводную бюджетную заявку за счет областного бюджета на перечисление денежных средств в разрезе муниципальных и городских округов в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет финансирование в течение пяти рабочих дней средств областного бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), с лицевого счета Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляет перечисление средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет ежемесячно до          10 числа в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сведения о расходовании денежных средств.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджета Волоконовского муниципального округа Белгородской области по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области и министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 7 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств областного бюджета на выплату

регионального материнского (семейного) капитала

1. Настоящий порядок определяет правила расходования средств, выделяемых на выплату регионального материнского (семейного) капитала.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области формирует сводную бюджетную заявку и реестр на финансирование в разрезе муниципальных и городских округов и до 25 числа каждого месяца направляет в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Сводная бюджетная заявка формируется на основании расчетов управления социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа с указанием количества получателей и размера выплаты, согласованных с финансовым органом Волоконовского муниципального округа.

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области при получении сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе перечисляет денежные средства на выплату регионального материнского (семейного) капитала с лицевого счета Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в отделениях муниципальных и городских округов Управления Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

3. Администрация Волоконовского муниципального округа обеспечивают целевое использование выделенных средств.

## Приложение № 8 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

финансирования расходов органов местного самоуправления

Волоконовского муниципального округа на обеспечение

предоставления гражданам мер социальной поддержки на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств на предоставление субвенций из областного и федерального бюджетов бюджету Волоконовского муниципального округа на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее – субвенции) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, производится ветеранам труда, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, многодетным семьям (коммунальные услуги), ветеранам боевых действий (коммунальные услуги), лицам, привлекавшимся к разминированию, вдовам Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».

1.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета, осуществляется в пределах выделенных средств гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов.

2. Финансирование расходов, связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, оказываемых гражданам, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном и федеральном бюджетах на соответствующий год.

3. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на цели, указанные в нормативном правовом акте.

4. Субвенции, направляемые из областного и федерального бюджетов на предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечисляются бюджетам муниципальных образований области два раза в месяц согласно заявке на авансирование и сводной окончательной заявке на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, направляемой Министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области, в разрезе муниципальных образований области, источников финансирования, законодательных актов на бумажном носителе и в электронном виде.

5. Перечисление субвенций за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области на лицевые счета бюджетов муниципальных образований, открытые в отделениях Управления Федерального казначейства Белгородской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

6. Перечисление субвенций за счет средств федерального бюджета осуществляется в установленном порядке с единого счета бюджета на лицевой (распорядительный) счет Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытый в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с лицевого (распорядительного) счета, открытого в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, производит перечисления субвенций на лицевые счета администраторов поступления доходов в бюджеты муниципальных и городских округов области.

7. За счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного и федерального бюджетов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, могут осуществляться:

– расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;

– компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации.

8. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной компенсации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, обеспечивают их выплату (перечисление, вручение).

9. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области:

– ежемесячно, не позднее 1 числа текущего месяца, – заявку на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов;

– ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет о расходовании субвенций, направленных на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов.

10. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сверяет со своей базой данные сведения, представленные уполномоченными органами муниципальных образований области, и направляет в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области:

– ежемесячно, не позднее 18 числа текущего месяца, – сводную заявку на авансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, на следующий месяц в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов на основании прогнозных данных;

– ежемесячно, не позднее 3 числа текущего месяца, – сводную окончательную заявку на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, на текущий месяц в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов;

– ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет о расходовании субвенций, направленных на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов.

11. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области осуществляет ежемесячно:

– до 23 числа текущего месяца – перечисление субвенций муниципальным образованиям области на авансирование компенсации и затрат на ее доставку на следующий месяц;

– до 7 числа текущего месяца – перечисление субвенций муниципальным образованиям области на окончательное финансирование компенсации и затрат на ее доставку в текущем месяце.

Остаток неиспользованных средств может быть перераспределен между муниципальными образованиями области и направлен в том числе и на погашение образовавшейся задолженности за отчетный период в порядке, установленном законодательными актами области.

12. Порядок составления и представления документов, указанных в пункте 7, 8 настоящего Порядка, определяется на основании нормативных правовых документов Министерства финансов Российской Федерации и Министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области.

13. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 9 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств на финансирование расходных

обязательств по выплате ежемесячной денежной компенсации

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме отдельным

категориям граждан

1. Порядок расходования средств на финансирование расходных обязательств по выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – компенсация) отдельным категориям граждан определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по выплате компенсации из средств областного бюджета, предусмотренных бюджетом Волоконовского муниципального округа на очередной финансовый год.

2. Управлению социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа не позднее 1 числа текущего месяца направляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области заявку о потребности денежных средств на финансирование компенсации.

3. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области ежемесячно:

– до 18 числа текущего месяца направляет в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную прогнозную заявку на авансирование компенсации и затрат на ее доставку на следующий месяц;

– до 3 числа текущего месяца направляет в Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную окончательную заявку на финансирование компенсации и затрат на ее доставку на текущий месяц.

4. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области:

– не позднее 23 числа текущего месяца осуществляет перечисление субвенций бюджетам муниципальных образований на авансирование компенсации и затрат на ее доставку на следующий месяц согласно действующему нормативному правовому акту;

– не позднее 7 числа текущего месяца осуществляет перечисление субвенций бюджетам муниципальных образований на окончательное финансирование компенсации и затрат на ее доставку в текущем месяце.

5. Перечисление субвенций осуществляется с лицевого счета Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета по переданным полномочиям администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству в пределах утвержденных лимитов финансирования по муниципальным образованиям.

Перечисление субвенции из бюджета Волоконовского муниципального округа осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, соответствующих целям предоставления субвенции.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в трехдневный срок после поступления денежных средств передает сформированные выплатные документы в кредитные организации и предприятия ФГУП «Почта России», с которыми заключены соглашения на зачисления и доставку получателям компенсации.

7. Расчет субвенции производится в соответствии с методикой расчета субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных и городских округов на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет.

8. Субвенции, перечисляемые бюджету Волоконовского муниципального округа Белгородской области носят целевой характер.

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Управление социальной защиты населения администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на выплату компенсации отдельным категориям граждан, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, обеспечивают их выплату (перечисление, вручение).

11. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций, направленных на финансирование расходов, связанных с выплатой компенсации отдельным категориям граждан, с указанием банковских и почтовых расходов.

12. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области представляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций, направленных на финансирование расходов, связанных с выплатой компенсации отдельным категориям граждан, с указанием банковских и почтовых расходов в разрезе муниципальных образований.

13. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 10 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

предоставления субвенций из областного бюджета бюджету

Волоконовского муниципального округа на осуществление

переданных полномочий по обеспечению предоставления

гражданам субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субвенций из областного бюджета бюджету Волоконовского муниципального округа на осуществление полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции областного бюджета в установленном законодательством порядке перечисляются на лицевые счета бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в отделениях Управления Федерального казначейства Белгородской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

3. Субвенции перечисляются бюджетам муниципальных муниципальный округов и городских округов один раз в месяц согласно заявке о потребности денежных средств на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, направляемой органом социальной защиты населения муниципального или городского округа министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области.

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) компенсации затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных муниципальный округов и городских округов области в пределах                 1,5 процента выплаченных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Перечисление субвенций осуществляется в установленном законодательством порядке с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета бюджетов муниципальных и городских округов.

6. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области готовит сводную заявку в разрезе муниципальных образований и городских округов о потребности денежных средств на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в электронном виде согласно заявкам органов социальной защиты муниципальных и городских округов.

7. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области  на основании представленной Министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области сводной заявки на бумажном носителе и в электронном виде в трехдневный срок перечисляет субвенции с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области  на лицевые счета бюджетов муниципальных образований, открытые в отделениях Управления Федерального казначейства Белгородской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

8. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области:

– до 25 числа текущего месяца готовит и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную заявку в разрезе муниципальных и городских округов о потребности денежных средств на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– ежемесячно, в срок до 7 числа, представляет министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области отчет о возмещении затрат, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет статистическую отчетность по форме № 22-ЖКХ (субсидии) в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области и министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

9. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа:

– ежемесячно, в срок до 5 числа, представляет поставщикам жилищно-коммунальных услуг реестры получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– ежемесячно, до 15 числа, оформляет с поставщиками жилищно-коммунальных услуг акты сверок, фактически предоставленных и оплаченных гражданами жилищно-коммунальных услуг на основании данных электронного обмена и производит расчет размера субсидии. Ежемесячные реестры получателей субсидий, сведения о фактических платежах граждан за жилищно-коммунальные услуги в стоимостном выражении и акты сверок являются основанием для ежемесячных расчетов субсидий, служат документами первичного учета подлежат предъявлению при осуществлении контроля и проверок министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области;

– ежемесячно, в срок до 23 числа, направляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области заявку о потребности денежных средств на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– ежемесячно, в срок до 4 числа, представляет министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области отчет о возмещении затрат, связанных с представлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– ежеквартально представляет статистическую отчетность по форме № 22-ЖКХ (субсидии) в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области.

10. Поставщики жилищно-коммунальных услуг в срок до 15 числа каждого месяца формируют и направляют в управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа данные о фактически начисленных и оплаченных платежах граждан в стоимостном выражении согласно реестру получателей субсидий, оформляют акты сверок.

11. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 11 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

расходования средств, выделяемых на предоставление субсидий

для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан

Российской Федерации, проживающих на территории

Волоконовского муниципального округа

1. Порядок расходования средств, выделяемых на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа  (далее – Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по предоставлению субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа  (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в Российской Федерации, а также проходившим военную службу в Чеченской Республике с января 1997 года по июль 1999 года, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов, многодетным семьям), из средств областного бюджета, предусмотренных бюджетом Волоконовского муниципального округа .

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа.

3. Управление социальной защиты населения администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляет заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты, согласованных с финансовыми органами муниципальных и городских округов.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области  после получения от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных и городских округов заявок на перечисление денежных средств на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа, формирует и направляет сводную бюджетную заявку за счет областного бюджета на перечисление денежных средств в разрезе муниципальных и городских округов в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области  не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от  министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет финансирование в течение пяти рабочих дней средств областного бюджета на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа, с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных муниципальный округов и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляет перечисление средств на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа.

Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций.

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по предоставлению субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа.

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет ежемесячно до          10 числа в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сведения о расходовании денежных средств.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджета Волоконовского муниципального округа Белгородской области по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа поступившие субвенции расходует на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского муниципального округа, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области и министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 12 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

финансирования расходов органов местного самоуправления

Волоконовского муниципального округа на организацию предоставления и предоставление

гражданам мер социальной защиты в виде ежемесячной денежной

компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой в течение

отопительного периода в негазифицированных жилых домах,

на территории Волоконовского муниципального округа

1. Порядок финансирования расходов органов местного самоуправления Волоконовского муниципального округа Белгородской области на организацию предоставления и предоставление гражданам мер социальной защиты в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой в течение отопительного периода в негазифицированных жилых домах, на территории Волоконовского муниципального округа  (далее – компенсация) отдельным категориям граждан определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по организации предоставления и предоставлению управлением социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа  мер социальной защиты в виде выплаты компенсации гражданам, являющимся собственниками негазифицированных жилых домов, расположенных в сельских населенных пунктах Волоконовского муниципального округа, перечень которых утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 20 июня 2022 года № 362-пп «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов Белгородской области, собственники негазифицированных жилых домов в которых имеют право на предоставление мер социальной защиты», из средств областного бюджета, предусмотренных бюджетом Волоконовского муниципального округа  на очередной финансовый год.

2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на выплату компенсации.

3. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат компенсации в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием количества получателей и размера выплаты.

4. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области  после получения от уполномоченных органов местного самоуправления Волоконовского муниципального округа заявок на перечисление денежных средств на выплату компенсации формирует и направляет ежемесячную сводную бюджетную заявку за счет средств областного бюджета на перечисление денежных средств в разрезе муниципальных и городских округов и реестра на финансирование расходов на предоставление компенсации (далее – реестр) в электронном виде и на бумажном носителе в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области  не позднее 25 числа текущего месяца.

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области  после получения ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе от министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области  осуществляет перечисление средств областного бюджета на выплату компенсации в течение пяти рабочих дней с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных и городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

6. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Белгородской области, осуществляют перечисление средств на выплату компенсации.

Указанная субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по выплате компенсации.

Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на выплату компенсации.

7. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа представляет в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджета Волоконовского муниципального округа Белгородской области по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа, расходуют поступившие субвенции на выплату компенсации, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

8. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

## Приложение № 13 к муниципальной программе Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджету Волоконовского муниципального округа Белгородской области на мероприятия в области строительства,

реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов

муниципальной собственности в рамках реализации

муниципальной программы Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе»

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджету Волоконовского муниципального округа Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации муниципальной программы Волоконовского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском муниципальном округе» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от           18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

2. Порядок определяет цели, условия и правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджету Волоконовского муниципального округа на софинансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

3. Министерство строительства Белгородской области (далее – Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидий, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановые периоды, на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности согласно пообъектному перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на соответствующий период, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области.

6. Критериями отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидии являются:

– наличие объектов муниципальной собственности, требующих проведения мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта, в предложениях, поступивших в Министерство от муниципальных образований области, с учетом их приоритетности;

– наличие разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации на объекты, находящиеся на территории муниципальных образований.

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

– наличие нормативного правового акта муниципального образования об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

– наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, рассчитанном в соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря         2017 года № 489-пп;

– наличие заключенного соглашения между Министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря         2017 года № 489-пп.

8. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:

где:

k – общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимо проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и которые будут приобретены в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - C№j,

где:

ОПj– общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj– объем средств бюджета муниципального образования Волоконовского муниципального округа , предусматриваемых на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

C№j– объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку утвержденного в установленном порядке распределения субсидий между муниципальными образованиями.

10. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

– порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования;

– размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования;

– значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

– адресное (пообъектное) распределение субсидий;

– сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

– порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

– права и обязанности сторон;

– ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

– условие о вступлении в силу соглашения;

– иные положения, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря         2017 года № 489-пп.

11. Министерство направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального или городского округа на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

12. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения проекта соглашения от Министерства подписывают его и направляют на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство.

13. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

14. Финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

– за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

– за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

– администрации муниципальных муниципальный округов и городских округов области финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

15. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Белгородской области осуществляется в соответствии с разделом III Порядка организации и финансирования из областного бюджета строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2021 года № 25-пп.

16. Показателем результативности использования субсидии является достижение значений целевых показателей муниципальной программы.

17. Волоконовский муниципальный округ Белгородской области производит расходование средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, условиями настоящего Порядка и соглашением.

Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

18. Авансирование выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов согласно законодательству и в порядке, установленном для исполнения бюджета Волоконовского муниципального округа .

19. Волоконовский муниципальный округ Белгородской области несет ответственность за целевое использование субсидий, достоверность представляемых в Министерство сведений и документов, а также соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.

20. Управление социальной защиты населения Администрации Волоконовского муниципального округа Белгородской области представляет в Министерство отчетность по формам и в сроки, которые установлены в соглашении.

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе достижения значений результатов использования субсидии, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Волоконовским муниципальный округом Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Неиспользованные средства субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

24. Министерство осуществляет проверку соблюдения Волоконовским муниципальный округом Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.