ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Волоконовка

14 октября 2025г.                                                                                                 		№ 99-01/848

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровой платформы МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Волоконовского района и подведомственных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2025 года № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Белгородской области от  03 сентября 2025 года № 791-рп «О внедрении и организации функционирования многофункционального сервиса обмена информацией на территории Белгородской области» в целях внедрения многофункционального сервиса обмена информацией цифровой платформы МАКС (MAX) на территории Волоконовского района:

1.  Назначить заместителя главы администрации Волоконовского района, руководителя аппарата главы администрации района Сердечную Кристину Артемовну ответственным лицом за внедрение на территории Волоконовского района многофункционального сервиса обмена информацией.

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровой платформы МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Волоконовского района и подведомственных учреждений.

3. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий и представлять отчет о ходе их реализации заместителю руководителя аппарата главы администрации района по информационной политике Смоленской Елене Валерьевне, согласно указанным срокам.

4. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/) (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Волоконовского района, руководителя аппарата главы администрации района Сердечную К.А.

Первый заместитель главы

администрации района                                                                   Е.А. Сотников

Приложение

Утвержден

распоряжением администрации района

от 14 октября 2025 года

№ 99-01/848

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровой платформы МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Волоконовского района и подведомственных учреждений

Цели «Дорожной карты»: повышение оперативности коммуникаций, улучшение координации работы, повышение безопасности обмена информацией, улучшение взаимодействия между специалистами администрации Волоконовского района (управлений, отделов), специалистов администраций городских и сельских поселений муниципального образования, а также работников подведомственных учреждений (МКУ, МКОУ, МКДОУ, МБУ, МКУК, МБУ ДО).

| № | Мероприятие | Ответственные | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевести деловые коммуникации специалистов администрации Волоконовского района, специалистов администраций городских и сельских поселений муниципального района и работников подведомственных организаций на цифровую платформу МАКС (МАХ) в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025г. № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 1. Структурные подразделения администрации Волоконовского района. 2. Главы администраций городских и сельских поселений Волоконовского района. 3. Руководители, управлений, отделов, подведомственных учреждений | октябрь 2025 года | Отчет |  |
|  | Обеспечить еженедельное использование работниками подведомственных образовательных организаций платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с обучающимися и родителями в каждом образовательном учреждении на уровне не ниже 15 проц. от общего числа работников муниципальных образовательных организаций (показатель мониторинга - доля работников образовательных организаций, еженедельно пишущих сообщения, от общего числа работников, заявленных в формах статистического наблюдения) | 1. Управление образования администрации Волоконовского района 2. Руководители образовательных учреждений района | ежене-дельно | Доля достижения - 15% об общего числа работников каждого образовательного учреждения, далее - 100% |  |
|  | Обеспечить еженедельное использование обучающимися государственных и муниципальных образовательных организаций и родителями обучающихся платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) на уровне не ниже 20 проц. от общего числа обучающихся (показатель мониторинга - доля обучающихся в образовательных организациях и их родителей (законных представителей), еженедельно использующих платформу «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) (читают/пишут сообщения), от общего числа обучающихся по каждому образовательному учреждению, заявленных в формах статистического наблюдения, и их родителей (законных представителей), количество которых рассчитывается из соотношения один обучающийся - один родитель) | 1. Управление образования администрации Волоконовского района 2. Руководители образовательных учреждений района | ежене-дельно | Доля достижения - 20% от каждого образовательного учреждения, далее - 100% |  |
|  | Обеспечить еженедельное использование работниками муниципальных образовательных организаций платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в сети «Интернет» с обучающимися и родителями (законными представителями) на уровне не ниже 75 проц. (показатель мониторинга - доля работников образовательных организаций, еженедельно пишущих сообщения, от общего числа работников каждого общеобразовательного учреждения, заявленных в формах статистического наблюдения) | 1. Управление образования администрации Волоконовского района 2. Руководители образовательных учреждений района | ежене-дельно | Доля достижения - 75% от каждого образовательного учреждения, далее- 100% |  |
|  | Обеспечить 100-процентное использование платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) (показатель мониторинга - пользователи каждого учреждения используют платформу «Сферум» только в цифровой платформе МАКС (МАХ) | 1. Управление образования администрации Волоконовского района 2. Руководители образовательных учреждений района | постоянно | Доля достижения - 100% от каждого образовательного учреждения |  |
|  | Обеспечить 100-процентное использование сотрудниками управления образования администрации Волоконовского района, и сотрудниками подведомственных учреждений, педагогическими работниками подведомственных образовательных учреждений платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей (показатель мониторинга - доля сотрудников и должностных лиц подведомственных образовательных учреждений, еженедельно пишущих сообщения, от общей фактической численности сотрудников этих организаций по данным федеральных/региональных органов) | 1. Управление образования администрации Волоконовского района 2. Руководители образовательных учреждений района | постоянно | Доля достижения - 100% от каждого образовательного учреждения |  |
|  | Организовать взаимодействие представителей бизнеса с гражданами посредством цифровой платформы МАКС (МАХ) | 1. Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации Волоконовского района 2. Отдел муниципальных закупок и развития предпринимательства администрации Волоконовского района | ноябрь 2025 года | Отчет |  |
|  | Организовать направление информационных сообщений уведомительного характера населению посредством цифровой платформы МАКС (МАХ) | Главы администраций городских и сельских поселений Волоконовского района | ноябрь 2025 года | Отчет |  |
|  | Внедрить в учреждениях культуры Волоконовского района идентификацию граждан с помощью предъявления цифрового ID через мобильное приложение «Цифровая платформа МАКС (MAX)» | Управление культуры администрации Волоконовского района | октябрь 2025 года | Отчет |  |
|  | Организовать информационную кампанию по популяризации функционала и преимуществ цифровой платформы МАКС (МАХ) для населения района | Информационно-аналитический отдел администрации Волоконовского района | Постоянно | Организована информационная кампания по популяризации функционала и преимуществ цифровой платформы МАКС (MAX) для населения Волоконовского района |  |